## DiagramaGantt
Nombre actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
Investigacion Modelos DL | 2023-02-15 | 12 | 2023-02-27
Selección de Datasets | 2023-02-27 | 12 | 2023-03-11
Preprocesamiento de datos | 2023-03-11 | 12 | 2023-03-23
Entrenamiento del modelo | 2023-03-23 | 12 | 2023-04-04
Evaluacion del modelo | 2023-04-04 | 12 | 2023-04-16
Mejora del modelo | 2023-04-16 | 12 | 2023-04-28
Pruebas finales | 2023-04-28 | 12 | 2023-05-10
Presentacion del proyecto | 2023-05-10 | 12 | 2023-05-22
| Inicio proyecto | 2023-02-15
| Fin proyecto | 2023-05-22
| Duracion total | 96
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]

## ActividadesDelProyecto
Nombre actividad
Investigacion Modelos DL
Selección de Datasets
Preprocesamiento de datos
Entrenamiento del modelo
Evaluacion del modelo
Mejora del modelo
Pruebas finales
Presentacion del proyecto

## RevisionPropuesta
SECCIONES | VERSION | Criterios de evaluación
1.IDEA | 3
2.REFERENCIA AL CONSEJO | 3
3.RESUMEN EJECUTIVO | 2
4.PROBLEMA | 2
5.JUSTIFICACION | 1
6.ESTADO DEL ARTE | 1
7.MARCO TEORICO | 0
8.MARCO LEGAL | 1
9.OBJETIVOS | 1
10.ALTERNATIVA SOLUCION | 0
11.METODOLOGIA PROPUESTA | 0
12.CRONOGRAMA | 1
13.IMPACTO | 1
14.RESULTADOS ESPERADOS | 1
15. PRESUPUESTO | 1
C:\Users\ASUS\Desktop\TESIS\6.SECCIONES\
SECCIONES.docx